{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Загальна інформація","1. Зведений звіт","1.1. Технічний розвиток мереж","1.2. Зниження понаднорматива","1.3. АСДТК","1.4. Інформаційні технології","1.5. Зв'язок","1.6. Транспорт","1.7. Інше","2. Детальний звіт","3. Перелік закупівель"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Загальна інформація","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,4],[6,1,6,4],[0,2,0,4],[1,2,1,5],[2,2,2,8],[3,2,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Додаток 3"]
[null,null,"до Порядку формування інвестиційних програм"]
[null,null,"ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії"]
[]
[]
["Звіт щодо виконання інвестиційної програми"]
["Найменування ліцензіата"]
["Звітний період","з",null,"до"]
["Прогнозний період","з",null,"до"]

{"sheet":"1. Зведений звіт","index":1,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,5,7],[4,4,4,5],[1,6,1,7],[18,5,18,6],[14,0,14,1],[3,0,3,7],[4,1,5,1],[4,0,5,0],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},2]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 3"]
[]
["1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми "]
["№ з/п","Цільові програми","Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)","Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),\nтис. грн  (з ПДВ)","Виконано на звітний період  (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)",null,"Відсоток фінансування","Залишилось не профінансовано,\nтис. грн (з ПДВ)"]
[{"$nulls":4},"профінансовано","освоєно"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,"Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання"]
[2,"Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії"]
[3,"Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)"]
[4,"Впровадження та розвиток інформаційних технологій"]
[5,"Впровадження та розвиток систем зв'язку"]
[6,"Модернізація та закупівля колісної техніки"]
[7,"Інше"]
["Усього"]
[]
[]
["Керівник ліцензіата",null,null,"_________________",null,null,"_______________________________"]
["(або особа, яка виконує його обов'язки)",null,null,"(підпис)",null,"               (прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
["    \"____\" ____________ 20___ року",null,null,"М. П."]

{"sheet":"1.1. Технічний розвиток мереж","index":2,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,1,9],[3,0,3,9],[4,0,5,0],[4,1,5,2],[4,5,5,5],[4,6,4,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[33,0,33,2],[8,0,13,0],[8,1,8,2],[32,1,32,2],[28,0,31,0],[28,1,28,2],[14,0,19,0],[14,1,14,2],[20,0,23,0],[20,1,20,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[24,0,27,0],[24,1,24,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":8},"Продовження додатка 3"]
[]
["1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання"]
["№ з/п","Складові цільової програми",null,"Джерело фінансування ","Заплановано на прогнозний період, тис. грн\n(з ПДВ)","Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),\nтис. грн (з ПДВ)","Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)",null,"Відсоток фінансування","Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)"]
[{"$nulls":6},"профінансовано","освоєно"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9]
["1","Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:"]
["1.1","Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:"]
[null,"1.1.1","110 кВ"]
[null,"1.1.2","35 кВ"]
[null,"1.1.3","6-20 кВ"]
[null,"1.1.4","0,4 кВ"]
[null,"1.1.4.1","у т.ч. з магістральними ізольованими проводами"]
["1.2","Реконструкція ЛЕП,\nусього, з них:"]
[null,"1.2.1","110 кВ"]
[null,"1.2.2","35 кВ"]
[null,"1.2.3","6-20 кВ"]
[null,"1.2.4","0,4 кВ"]
[null,"1.2.4.1","у т.ч. з магістральними ізольованими проводами"]
["1.3","Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП),\nусього, з них:"]
[null,"1.3.1","110 кВ"]
[null,"1.3.2","35 кВ"]
[null,"1.3.3","6-20 кВ"]
["1.4","Реконструкція ПС, ТП та РП,\nусього, з них:"]
[null,"1.4.1","110 кВ"]
[null,"1.4.2","35 кВ"]
[null,"1.4.3","6-20 кВ"]
["1.5","Модернізація ПС, ТП та РП,\nусього, з них:"]
[null,"1.5.1","110 кВ"]
[null,"1.5.2","35 кВ"]
[null,"1.5.3","6-20 кВ"]
["2","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"1.2. Зниження понаднорматива","index":3,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,8],[3,0,3,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,7,5,7],[17,0,17,1],[10,0,11,0],[4,5,4,6],[4,8,5,8],[12,0,14,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 3"]
[]
["1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Джерело фінансування","Заплановано на прогнозний період,\nтис. грн (з ПДВ)","Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),\nтис. грн (з ПДВ)","Виконано на звітний період  (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)",null,"Відсоток фінансування","Залишилось не профінансовано, тис. грн\n(з ПДВ)"]
[{"$nulls":5},"профінансовано","освоєно"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1","Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:"]
["1.1","  впровадження  комерційного обліку \n  електроенергії "]
["1.2","  впровадження обліку електроенергії на    межі структурних підрозділів\n(районів електричних мереж, філій)"]
["1.3","Заміна вимірювальних трансформаторів\n 0,4 кВ"]
[null,"Заміна вимірювальних трансформаторів\n6(10)-150 кВ"]
["1.4","впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:"]
[null,"сільським"]
[null,"міським"]
["1.5","придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій"]
["2","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"1.3. АСДТК","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,5,8],[4,5,4,6],[1,6,1,8],[13,0,13,1],[3,0,3,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},5]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 3"]
[]
["1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Джерело фінансування","Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)","Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),\nтис. грн (з ПДВ)","Виконано на звітний період  (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)",null,"Відсоток фінансування","Залишилось не профінансовано, тис. грн\n(з ПДВ)"]
[{"$nulls":5},"профінансовано","освоєно"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1","Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:"]
["1.1","Система керування і отримання даних"]
["1.2","Телемеханіка підстанцій"]
["1.3","Архіватори мови"]
["1.4","Цифрові реєстратори подій"]
["2","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"1.4. Інформаційні технології","index":5,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,5,8],[4,5,4,6],[1,6,1,8],[22,0,22,1],[3,0,3,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},6]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 3"]
[]
["1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Джерело фінансування","Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)","Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)","Виконано на звітний період  (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)",null,"Відсоток фінансування","Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)"]
[{"$nulls":5},"профінансовано","освоєно"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[1,"Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:"]
["1.1","закупівля нових робочих станцій"]
["1.2","закупівля нового мережного обладнання"]
["1.3","модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання"]
["1.4","інші засоби інформатизації"]
["2","Закупівля операційних\nсистем, у т.ч.:"]
["2.1","для робочих станцій"]
["2.2","для серверів"]
["2.3","інше"]
["3","Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:"]
["3.1","білінгових систем"]
["3.2","інших систем контролю та управління"]
["3.3","інше"]
["4","Інформаційна система управління виробництвом"]
["5","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"1.5. Зв'язок","index":6,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,5,8],[4,5,4,6],[1,6,1,8],[14,0,14,1],[3,0,3,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},7]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 3"]
[]
["1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Джерело фінансування","Заплановано на прогнозний період, тис. грн\n(з ПДВ)","Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),\nтис. грн (з ПДВ)","Виконано на звітний період  (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)",null,"Відсоток фінансування","Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)"]
[{"$nulls":5},"профінансовано","освоєно"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1","Системи зв'язку, у т.ч.:"]
["1.1","впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата"]
["1.2","цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)"]
["1.3","модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)"]
["1.4","резервне електроживлення засобів зв'язку"]
["2","Придбання обладнання, що не вимагає монтажу"]
["3","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"1.6. Транспорт","index":7,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,5,8],[4,5,4,6],[1,6,1,8],[10,0,10,1],[3,0,3,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},8]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 3"]
[]
["1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Джерело фінансування","Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)","Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),\nтис. грн (з ПДВ)","Виконано на звітний період  (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)",null,"Відсоток фінансування","Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)"]
[{"$nulls":5},"профінансовано","освоєно"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[]
[]
[]
["Усього"]

{"sheet":"1.7. Інше","index":8,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,5,8],[4,5,4,6],[1,7,1,8],[10,0,10,1],[3,0,3,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},9]
[{"$nulls":7},"Продовження додатка 3"]
[]
["1.7. Інше"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Джерело фінансування","Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)","Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),\nтис. грн (з ПДВ)","Виконано на звітний період  (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)",null,"Відсоток фінансування","Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)"]
[{"$nulls":5},"профінансовано","освоєно"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[]
[]
[]
["Усього"]

{"sheet":"2. Детальний звіт","index":9,"n_rows":42,"n_cols":20,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,17,1,19],[41,5,41,6],[12,0,12,19],[16,0,16,19],[20,0,20,19],[24,0,24,19],[28,0,28,19],[32,0,32,19],[36,0,36,4],[35,0,35,4],[27,0,27,4],[31,0,31,4],[19,0,19,4],[23,0,23,4],[3,0,3,19],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,15,5,16],[4,18,6,18],[4,19,6,19],[4,3,5,6],[15,0,15,4],[8,0,8,19],[5,12,5,13],[11,0,11,4],[4,7,5,8],[4,14,6,14],[4,9,4,13],[5,9,5,11],[4,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},10]
[{"$nulls":17},"Продовження додатка 3"]
[]
["2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми "]
["№ з/п","Найменування заходів інвестиційної програми","Одиниця виміру","Заплановано на прогнозний період  ",null,null,null,"Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) ",null,"Виконано",{"$nulls":4},"Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів","Залишилось не профінансовано",null,"Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %","Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без","Причини невиконання плану"]
[{"$nulls":9},"профінансовано",null,null,"освоєно"]
[null,null,null,"джерело фінансування","вартість одиниці продукції,\nтис. грн з ПДВ","кількість, шт.","вартість, тис. грн","кількість, шт.","вартість, тис. грн","вартість одиниці продукції"," кількість, шт.","вартість, тис. грн"," кількість, шт.","вартість, тис. грн",null,"кількість, шт.","вартість, тис. грн"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
["1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання"]
[]
[]
["Усього по розділу 1:"]
["2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії"]
[]
[]
["Усього по розділу 2:"]
["3. Впровадження та розвиток АСДТК"]
[]
[]
["Усього по розділу 3:"]
["4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій"]
[]
[]
["Усього по розділу 4:"]
["5. Впровадження та розвиток систем зв'язку"]
[]
[]
["Усього по розділу 5:"]
["6. Модернізація та закупівля колісної техніки"]
[]
[]
["Усього по розділу 6:"]
["7. Інше"]
[]
[]
["Усього по розділу 7:"]
["Усього по програмі"]
[]
[null,"Керівник ліцензіата                                         ___________________",{"$nulls":7},"_____________________________"]
[null,"(або особа, яка виконує його обов'язки)                       (підпис)",{"$nulls":7},"(прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
[null,"\"____\" ____________ 20___ року",null,null,null,"  М. П. "]

{"sheet":"3. Перелік закупівель","index":10,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,9],[35,5,35,9],[36,5,36,9],[5,6,6,6],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[5,5,6,5],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,8,6,8],[5,2,6,2],[20,0,20,9],[16,0,16,9],[11,5,11,9],[15,5,15,9],[19,5,19,9],[5,9,6,9],[5,7,6,7],[23,0,23,3],[35,0,35,3],[36,0,36,3],[28,0,28,9],[27,5,27,9],[23,5,23,9],[8,0,8,9],[12,0,12,9],[32,0,32,9],[24,0,24,9],[11,0,11,3],[19,0,19,3],[15,0,15,3],[27,0,27,3],[31,5,31,9],[31,0,31,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},11]
[{"$nulls":7},"Продовження додатка 3"]
[]
["3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом _______________________ ,"]
["за звітний період з ___________ до ___________"]
["№ з/п","Найменування продукції","Ціна за одиницю, тис. грн\n(з ПДВ)","Кількість, шт.","Усього,\nтис. грн\n(з ПДВ)","Дата укладення договору","Вид процедури закупівлі","Постачальник продукції","Виробник продукції","Додаткова інформація"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання"]
[]
[]
["Усього по розділу 1:"]
["2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії"]
[]
[]
["Усього по розділу 2:"]
["3. Впровадження та розвиток АСДТК"]
[]
[]
["Усього по розділу 3:"]
["4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій"]
[]
[]
["Усього по розділу 4:"]
["5. Впровадження та розвиток систем зв'язку"]
[]
[]
["Усього по розділу 5:"]
["6. Модернізація та закупівля колісної техніки"]
[]
[]
["Усього по розділу 6:"]
["7. Інше"]
[]
[]
["Усього по розділу 7:"]
["Усього"]