{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Виконання б.р. 2007 факт"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Виконання б.р. 2007 факт","index":0,"n_rows":118,"n_cols":9,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[98,1,99,1],[98,0,99,0],[92,1,93,1],[92,0,93,0],[94,1,95,1],[94,0,95,0],[88,1,89,1],[88,0,89,0],[90,1,91,1],[90,0,91,0],[82,1,83,1],[82,0,83,0],[84,1,85,1],[84,0,85,0],[40,1,41,1],[40,0,41,0],[46,1,47,1],[46,0,47,0],[35,1,36,1],[35,0,36,0],[37,1,38,1],[37,0,38,0],[14,8,16,8],[30,1,31,1],[30,0,31,0],[32,1,34,1],[32,0,34,0],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[40,8,41,8],[42,8,45,8],[46,8,47,8],[30,8,31,8],[32,8,34,8],[35,8,36,8],[37,8,38,8],[98,8,99,8],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[68,8,69,8],[72,8,73,8],[74,8,75,8],[76,8,77,8],[78,8,79,8],[92,8,93,8],[94,8,95,8],[5,0,5,8],[6,0,6,8],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[68,1,69,1],[68,0,69,0],[86,1,87,1],[86,0,87,0],[72,1,73,1],[72,0,73,0],[74,1,75,1],[74,0,75,0],[78,1,79,1],[78,0,79,0],[76,1,77,1],[76,0,77,0],[88,8,89,8],[90,8,91,8],[80,8,81,8],[82,8,83,8],[84,8,85,8],[86,8,87,8],[80,1,81,1],[80,0,81,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Додаток 1"]
[{"$nulls":7},"до звіту щодо виконання  Програми "]
[{"$nulls":7},"соціально-економічного і культурного"]
[{"$nulls":7},"розвитку м. Запоріжжя за 2007 рік"]
[]
["ПЕРЕЛІК"]
["об'єктів, видатки на які провадились за рахунок коштів бюджету розвитку у 2007 році                                                                                                                                                                                                         (додаток 3 до Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Запоріжжя на 2007 рік)"]
[{"$nulls":8},"грн."]
["КВК","Назва головного розпорядника коштів","Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо","Загальний обсяг фінансування будівництва (інших капітальних видатків)","Відсоток заверше-ності будів-ництва об'єктів на майбутні роки","Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об'єктів на майбутні роки","Затверджені видатки на 2007 рік","Фактичні видатки на 2007 рік","Результативність впровадження заходів (в кількісних та якісних показниках)"]
["КТКВ","КТКВ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,null,"Погашення основної суми боргу за запозичення у формі V випуску облігацій внутрішньої місцевої позики",75000000,33.33333333333334,50000000,25000000,25000000]
["230","Головне економічне управління міської ради",null,2290174123,null,1526716735,293862091,293024381.8399999]
["150101","Капітальні вкладення","Будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м.Запоріжжя ",1903612550,26.723956983788526,1394891951,251000000,250999999.13,"Виконано роботи на: транспор-тній розв'язці №3: монтаж з/балок - 33п.м. (80од.), транспортній розв'язці №2: споруджено опори, ригелі, винесено існуючі мереж із зони будівництва. Влаштування опор мосту. Опора №3-60 бурона-бивних паль, забетоновано 48 од. Опора №4-16 буронабивних паль, забетоновано - 14 паль.                                                                                                                                                                                             "]
[null,null,"в тому числі за рахунок",{"$nulls":5},"Опора №5 - встановлено шпунтове огородження котловану. Опора №26-29 буронабивних паль, забетоновано 23од."]
[null,null,"субвенції з державного бюджету",null,null,null,250000000,250000000]
[null,null,"коштів бюджету міста",null,null,null,1000000,999999.13]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція стадіону по вул. Валерія Лобановського ",111871779,100,10473395,3356596,3356594.41,"Виконано наружну обшивку трибун - 3202,67 м.кв. "]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція будівлі по площі Пушкіна,2 (проектні та будівельні роботи)",4365498,42.32277737843426,2517898,1200000,1194959.26,"Виконано: обшивку стін г/к під обробку - 997,7м.кв., роботи з обробки -99,8м.кв., підлоги - 70,8м.кв., стелі - 69,7м.кв., теплопостачання - 470п.м., водопровід - 56,7 п.м., каналізація - 27п.м. Зовнішні мережі: теплотраса - 80п.м., водопровід - 13 п.м., каналізація - 16,1 п.м. "]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція та розширення центральних очисних споруд каналізації Правобережної частини м.Запоріжжя. 1 етап. Реконструкція споруд по обробці осаду центральних очисних споруд № 2 (ЦОС-2) м.Запоріжжя",9883387,26.728883529502596,7241668,1091719,1090922.4,"Виконано роботи з монтажу: решіток тонкої очистки, конвейора вентавого Д-400 мм, преса шнекового, насосного обладнання, мацераторов 2шт., мостового однобалочного подвесного крану. Електро-монтажні роботи, оздоблюваль-ні роботи, улаштування підлог. Будівництво прибудови 6*3. Придбано: насоси промивки центрифуг типу СR-5-9 Q=6м3/ч, Н=40м-2 шт, мосто-вий кран  Q=3,2 пролет 7 м. "]
["150101","Капітальні вкладення","Головний каналізаційний колектор Лівобережної частини м.Запоріжжя (проектні роботи)",2498000,25.220176140912727,1868000,600000,600000,"Виконано проектні роботи"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція зливової каналізації на ділянці Набережної магістралі біля залізничного переїзду (проектні роботи)",200000,25,150000,50000,46944.8,"Виконано проектні роботи"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція водогону Д-800мм в балці \"Панська\" у районі кладовища „Бугайова”, м. Запоріжжя",2263099,100,0,1588109,1551574.9,"Виконано реконструкцію з винесенням водогіну - 710 п.м. "]
["150101","Капітальні вкладення","Будівництво мережі  електрозабезпечення селища Мостозагін-7",340000,100,0,335769,335768.54,"Виконано роботи з будівництва та введення в експлуатацію мереж електропостачання КЛ-10 КВ-680 п.м. КЛ-0,4-70 п.м. КТП-630-10/04-од."]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція фасаду будівлі Ленінської районної адміністрації за адресою вул.Бородінська, 1-А",1790947,17.390855229105057,1479486,311461,311460.9,"Виканано заміну вікон на двох поверхах будівлі"]
["150101","Капітальні вкладення","Будівництво 2-х житлових будинків у сел. Павло-Кічкас, м. Запоріжжя (проектні роботи)",500000,0.3100000000000023,498450,1550,1549.66,"Виконано роботи з проетування"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція центральної районної лікарні №1 м.Запоріжжя (Жовтневий район)",1455500,100,0,80500,80499.32,"Виканано роботи по зодоблюванню приміщення регістратури. Об'єкт введено в експлуатацію."]
["150121","Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності","Котельня по вул. Хакаська, 4, м.Запоріжжя - реконструкція вузла гарячого водопостачання із заміною баків-акумуляторів  ",3995810,100,0,197704,197702.92,0]
["150121","Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності","Магістральна теплова мережа по вул. Артема, м.Запоріжжя - реконструкція",4773140,100,0,428350,428348.3,0]
["150121","Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності","Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграда, м.Запоріжжя - реконструкція ",5168544,100,0,271529,271527.7,"Виконано роботи з розтину камери теплопостачання по вул.Українській. "]
["150121","Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності","Магістральна мережа теплопостачання по вул. Новокузнецькій житлового масиву Південний, м.Запоріжжя - реконструкція (другий пусковий комплекс) - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста ",9895800,36.587188504213906,6275205,605895,605893.41,"Виконано роботи по улаштуванню траншеї, укладено 280 п.м. предізольованих труб. Збудовано: камери теплофікаційні - 3 од., П-образний компенсатор."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,2070900,2070900]
["150121","Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності","Теплова мережа від теплофікаційної камери №6 до №8 по Південному шосе, м.Запоріжжя - реконструкція з улаштуванням дренажної каналізації з теплофікаційної камери №7 - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста ",7012276,64.80761738414175,2467787,1865059,1865056.68,"Виконано роботи з демонтажу  аварійної технологічної естакади з трубопроводами теплопостачання та водопостачання - 65 п.м. Виконано роботи з улаштування - 4-х паль, 2-х ростверків. Виготовлено металеві конструкції нової технологічної естакади - 55 п.м. "]
[null,null," субвенція з державного бюджету",null,null,null,1459960,1459960]
[null,null,"субвенція з обласного бюджету",null,null,null,500000,500000]
["150121","Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності","Теплова мережа для підключення житлового масиву Північний до магістральних мереж котельні по вул. Карпенко-Карого, 23, м.Запоріжжя - будівництво - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",5002800,100,0,295410,265514.21,"Виконано роботи з будівництва теплової мережі - 1304 п.м., виконано винос водогону - 215 п.м. Об\"єкт введено в експлуатацію. Розпорядження від 28.12.2007 №1353р"]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,1181600,1038244.75]
["150122","Інвестиційні проекти","Системи теплопостачання Орджонікідзевського, Жовтневого  районів, м. Запоріжжя - реконструкція теплових мереж по вул. Гагаріна, Яценка, Героїв Сталінграду (перший пусковий комплекс) - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",4118791,61.02348965995119,1605361,508150,508150,"Виконано роботи з реконструк-ції  теплової мережи з заміною на предізольовані труби - 537 п.м. Збудовано три переходи по вул.Яценко-вул.Перемоги"]
[null,null," субвенція з державного бюджету",null,null,null,2002950,2002950]
["150122","Інвестиційні проекти","Системи теплопостачання Орджонікідзевського, Жовтневого  районів м. Запоріжжя - реконструкція теплових мереж по вул. Гагаріна, Яценка, Героїв Сталінграда (другий пусковий комплекс)",8901280,83.88276742221343,1434640,11979,11978.4]
["150122","Інвестиційні проекти","Котельні м.Запоріжжя - реконструкція фільтрів хімводоочищення із заміною обмінного матеріалу на високоефективний катіоніт - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",1363406,48.98174131549956,695586,272320,272270.32,"Виконано роботи з заміни фільтрів, з заміною обмінного матеріалу на катіоніт. Введено 6 котелень."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,395500,395500]
["150122","Інвестиційні проекти","Розширення та реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1) м. Запоріжжя ",189900006,45.20334401674532,104058853,12345040,12345040,"Введено в експлуатацію першу технологічну лінію очищення стічних вод  "]
[null,null,"  в тому числі:                                                                                                                        Перший пусковий комплекс (перша та друга технологічні лінії очищення стічних вод)",171860901,49.9,86019748,12345040,12345040]
[null,null,"співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",null,null,null,6250000,6250000]
[null,null,"субвенції з державного бюджету",null,null,null,6095040,6095040]
["150122","Інвестиційні проекти","Два 44-квартирних житлових будинків у с-щі Павло-Кічкас, м.Запоріжжя - будівництво",24383920,69.16726678893303,7518229,1407725,1407725,"Введено в експлуатацію житловий будинок №23 площєю - 22694,33 м.кв., 47 квартир. Розпорядження від 12.10.2007 №1005. Житловий будинок №24 - збудовані стіни 100%."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,5630900,5630900]
[null,null,"Газифікація м.Запоріжжя Всього",4916695,null,1579331,2795416,2176446.83]
[null,null,"в тому числі"]
["150101","Капітальні вкладення","Газифікація сел. Грабарі",354583,100,0,312675,312675,"Виконано будівництво магістральної мережі газопостачання - 1188 п.м. Об\"єкт введено в експлуатацію."]
["150101","Капітальні вкладення","Газифікація сел. Скворцово ",1890377,100,0,1390337,1032331.63,"Виконано будівництво магістральної мережі газопостачання - 6390 п.м. Об\"єкт введено в експлуатацію."]
["150101","Капітальні вкладення","Газифікація с/з \"Дніпровський\"",339312,100,0,339312,314463.52,"Виконано роботи з будівництва магістральної мережі газоостачання - 815 п.м. Об\"єкт ведено в експлуатацію."]
["150101","Капітальні вкладення","Газифікація сел. Креміно",647423,87.74665095308632,79331,568092,467363.89,"Виконано роботи з будівництва магістральної мережі газопостачання - 3115 п.м. ШГРП - 16-2н/В."]
["150101","Капітальні вкладення","Газифікація сел. Кринички (проектні та будівельні роботи)",1685000,10.979228486646889,1500000,185000,49612.79,"Виконано проектні роботи"]
["083","Управління комунального господарства міської ради",null,63940619,null,42830743,9973047,9765178.11]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція мереж зовнішнього освітлення згідно з Програмою \"Світло - 2007-2009\" ",6489730,30.81792308770936,4489730,2000000,1999100,"Відновлено зовнішнє освітлення на 44 об'єктах (33 вулиці та 11 внутрішньоквартальних територій)"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція пр. Леніна від вул. Кірова до залізничної станції „Запоріжжя-1” (проектні роботи та будівництво) ",28122370,0.6331152033061187,27944323,178047,178046.19,"Виконано проектні роботи"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція території в районі пам'ятника Т.Г.Шевченко в Шевченківському районі (проектні та будівельні роботи)",1000000,100,0,1000000,832386.23,"Виконано благоустрій території: укладено тротуарну плити - 582 м.кв., нових доріжок - 279,8 м.кв., реконструкція території - 2415,45 м.кв."]
["150101","Капітальні вкладення ","Реконструкція вул. Червоної (проектні та будівельні роботи)",3288517,100,0,2430000,2419784.3,"Виконано роботи з реконструк-ції вулиці на площі 11,81 тис.м.кв. Реконструкція автошляхів - 499 п.м., мощення дороги - 7984 м.кв., мощення тротуару - 1270м.кв."]
["150101","Капітальні вкладення ","Реконструкція парку ім. Академіка В.Я.Клімова в Шевченківському районі (проектні та будівельні роботи)",3661135,100,0,2890000,2881175.64,"Виконано роботи по благоустрою парку, укладено тротуарну плитку. Збудовано алеї, тротуари, мощення плиткою - 9589,86м.кв. Озеленення - 17236 м.кв."]
["150101","Капітальні вкладення","Розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво тротуару по вул. Новокузнецькій, 36а",25000,100,0,25000,24843.65,"Виконано роботи з проекту-вання та будівництва тротуару на площі 0,19 тис.м.кв."]
["150101","Капітальні вкладення ","Будівництво 1 черги та введення в експлуатацію Кушугумського кладовища (проектні та будівельні роботи)",4022000,12.431626056688216,3522000,500000,496200,"Виконано коригування проекту будівництва кладовища та підготовчо-будівельні роботи відповідно до проекту будів-ництва (улаштування корит-нього профілю - 13971 п.м.)"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція автодорожнього переїзду по спорудах греблі ДніпроГЕС у м.Запоріжжя. Ліквідація аварійного стану",16581867,60.3501222148266,6574690,500000,488024.1,"Виконано роботи по установці 5 рігелів, заміні металевих конструкцій та антикорозійний захист."]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція вул. 8 Березня від вул. Іванова до трамвайного переїзду через залізницю (проектні та будівельні роботи)",600000,50,300000,300000,296118,"Виконано  роботи по переукладенню асфальтового покриття."]
["150101","Капітальні вкладення","Будівництво крематорію в м.Запоріжжя (проектні роботи)",150000,100,0,150000,149500,"Виконано ескізний проект будівництва крематорію у м.Запоріжжя"]
["006","Виконавчий комітет міської ради",null,1858500,null,0,1858500,1797424.1]
["150101","Капітальні вкладення","Придбання квартир для працівників Запорізького учбово-виробничого підприємства сліпих та Запорізького виробничого підприємства \"НЕОН\" УТОГ ",573500,100,0,573500,573424.1,"Придбано 2-і двохкімнатні та 1-у однокімнатну квартири загальною площею 137,81 м.кв."]
["150101","Капітальні вкладення","Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку  із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів",100000,100,0,100000,39000,"Придбано 4 трьохкімнатні квартири загальною площею 264,28 м.кв."]
[null,null," за рахунок коштів субвенції з державного бюджету",1185000,100,0,1185000,1185000]
["080","Управління житло-вого господарства міської ради",null,8078562,null,0,7291092,7145383.289999999]
["150101","Капітальні вкладення","Установка індивідуальних газових котлів в житлових будинках №92, 94 по вул. Українській в м.Запоріжжя",199852,100,0,199852,199852,"Виконано роботи з реконструк-ції системи газопостачання 64 м.п., опалення - 799 м.п.,  мереж електропостачання - 42 м.п. Встановлено газові двохконтурні котли - 13 шт., газові лічильники - 13 шт. "]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Радгоспній,32, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",511700,100,0,40350,40350,"Виконано роботи з посилення несучих конструкцій (стяжка) - 1 під'їзд, ремонту фасаду - 70 м.кв., ремонт квартир - 21 шт., ремонт під'їздів - 2 шт., заміни вхідних дверей - 3 шт."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,161400,157997.09]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Дослідна станція, 80, м.Запоріжжя - реконструкція  з улаштуванням водовід-ведення - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",530600,100,0,56125,56125,"Виконано роботи з улаштування контруклонів відмосток та внутрішньоквартальних доріг - 1041 м.кв., водовідведення злівових вод - 80м.п., ремонту фасаду - 825 м.п., заміни вхідних дверей - 6 шт."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,224500,224500]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Лікарняній, 13, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",600600,100,0,112400,112400,"Виконано роботи з рекон-струкції веранд з улаштуванням окремих сходів - 6 шт., ремонту покрівлі - 100 м.кв., улаштування системи опалення - 266 м.п., газифікації - 275 м.п., встановлення газових приладів - 14 шт., газолічильників - 7 шт., заміни вікон - 25 шт.,  вхідних дверей - 8 шт."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,449400,418520.4]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Лікарняній, 11, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",606300,100,0,113250,113250,"Виконано роботи з рекон-струкції веранд  - 5 шт., ремонту покрівлі - 38 м.кв., системи опалення - 246 м.п.,  газифікації - 61 м.п., заміни вікон - 27 шт., заміни вхідних дверей на металеві  - 8 шт., контруклонів внутрішньоквар-тальної дороги - 230 м.кв., улаштування підпірної стіни - 33 м.п. Встановлено газові прилади - 12 шт., газові лічильники - 6 шт.  "]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,453000,416607.2]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Жовтневій, 13, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",637240,100,0,97725,97725,"Виконано роботи з утеплення наружних стін - 141,4 м.кв., реконструкції покрівлі - 442 м.кв., системи тепло-водопос-тачання та опалення - 226 м.п., мереж електропостачання - 48 м.п., заміни газових приладів - 4 шт., заміни вхідних дверей на  металеві - 3 шт."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,390900,390900]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. 8 Березня, 54, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",620000,100,0,124000,124000,"Виконано роботи з рекон-струкції балконів - 64 шт., мереж електропостачання - 377 м.п., системи опалення - 650 м.п., заміни покрівлі - 1373 м.кв.,  вхідних дверей на металеві- 8 шт."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,496000,496000]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. 8 Березня, 58, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінан-сування за рахунок коштів бюджету міста",580000,100,0,116000,116000,"Виконано роботи з рекон-струкції балконів - 24 шт., мереж електропостачання - 330 м.п., системи опалення - 735 м.п., заміни покрівлі - 1233 м.кв., вікон - 42 шт., "]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,464000,464000]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Авраменко, 14, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",855000,100,0,171000,171000,"Виконано роботи з рекон-струкції фасаду - 1048 м.кв., системи тепло-водопостачання, опалення - 1094 м.п., ремонту під'їздів - 5 шт., встановлення енергозберігаючих електричних світильників - 50 шт., заміни вікон на пластикові - 90 шт.,  дверей - 9 шт., заміни покрівлі - 303 м.кв."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,684000,684000]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Гудименко, 16а, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",584900,100,0,116980,116980,"Виконано роботи з рекон-струкції покрівлі - 444 м.кв., системи холодного водопостачання - 563 м.п., системи димовидалення - 1 шт.,   внутрішньоквартальних доріг та відмосток - 620 м.кв., улаштування лотків водовідведення - 117 м.п., заміни міжповерхових дверей на металеві - 26 шт."]
[null,null," субвенція з державного бюджету",null,null,null,467900,392866.6]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по бул. Будівельників, 21, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",854900,100,0,170980,170980,"Виконано роботи з рекон-струкції відмосток - 545 м.кв., фасаду - 855 м.кв., під'їздів - 2 шт., мереж електропостачання - 950 м.п., системи тепло-водопостачання та опалення - 939 м.п.,  улаштування лотків водовідведення - 100 м.п., заміни покрівлі - 1258 м.кв.,  дверей на металеві - 21 шт., встановлення приладів обліку - 4 шт., встановлення  світильників - 80 шт."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,683900,683900]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Республіканська, 90, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",873400,100,0,174680,174680,"Виконано роботи з рекон-струкції фасаду - 2056 м.кв., внутрішньоквартальних доріг та відмосток - 953 м.кв., системи тепло-водопостачання та опалення - 647 м.п., під'їздів - 4 шт., мереж електропостачання - 2166 м.п., покрівлі - 972 м.кв., заміни вхідних дверей на  металеві - 8 шт., заміни вікон - 20 шт., утеплення вхідних тамбурних коридорів - 4 шт. "]
[null,null," субвенція з державного бюджету",null,null,null,698700,698700]
["150122","Інвестиційні проекти","Житловий будинок по вул. Ніжинській, 74, м.Запоріжжя - реконструкція - співфінансування за рахунок коштів бюджету міста",223900,100,0,44780,44780,"Виконано роботи з реконструк-ції фасаду - 110 м.кв., внутріш-ньоквартирних доріг та відмос-ток - 514 м.кв., системи тепло-водопостачання та опалення - 352 м.п., під'їздів -2 шт., мереж електропостачання - 135 м.п., покрівлі - 652 м.кв., заміни вхідних дверей, вікон."]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",null,null,null,179100,179100]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитків, які є об\"єктами комунальної власності міста Запоріжжя",400170,100,0,400170,400170,"Виконано роботи з реконструк-ції  відмосток - 118 м.кв., системи тепло-водопостачання - 896 м.п., холодного водопоста-чання - 276 м.п., каналізації - 276 м.п., заміни дверей - 5 шт.,  улаштування лотків водовідве-дення, заміни сантехнічних приладів"]
["160","Управління транспорту та зв'язку міської ради",null,12150000,null,0,12150000,2600000]
["180409","Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності","Придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) - за рахунок коштів бюджету міста",5450000,100,0,5450000,1300000,"Придбано 4 тролейбуси ЛАЗ Е183Д з низьким рівнем полу"]
[null,null,"субвенція з державного бюджету",6700000,100,0,6700000,1300000]
["020","Управління освіти і науки міської ради",null,21677897,null,15943405,5009410,5008759.219999999]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція будівлі під дитячо-юнацьку спортивну школу по вул.Фундаментальна, 9",684145,49.697067142199394,344145,300000,300000,"Виконано роботи з рекон-струкції  І поверху будівлі, заміни зовнішньої каналізації (60м.п.), водопостачання (40м.п.),  заміни вікон (26шт.)"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості по пл. Леніна,1",14129905,1.626974845195349,13900015,229890,229890,"Розроблена проектно-кошторисна документація"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція Запорізької гімназії № 46 Запорізької міської ради Запорізької області (проектні та будівельні роботи)",4312001,81.40916479379295,801637,2925114,2925114,"Виконано роботи з рекон-струкції І-ІІІ поверхів будівлі, укріплення і заміни балок перекриття, заміни вікон (112шт), заміни внутрішньої мережі опалення, електро-мережі, ремонту підлоги І-ІІІ поверхів, благоустрої території. "]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція внутрішньої опалювальної системи в навчальному комплексі \"Запорізька Січ\", о. Хортиця з підключенням до існуючої теплової мережі",1858645,52.18855671739359,888645,970000,969350.02,"Виконано роботи з рекон-струкції внутрішньої опалювальної системи - 220 п.м., здійснено будівництво теплової мережи - 125 п.м., виконано заміну вікон (57шт), розпочато заміну зовнішньої мережі опалення (100м.п.)"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція малого спортивного залу загальноосвітньої школи №32 по вул. 14 Жовтня, 13 м.Запоріжжя",208963,95.71072390806027,8963,200000,199999.6,"Виконано роботи по заміні плити перекриття над малим спортзалом, ремонт спортзали, покрівлі (500кв.м)"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція навчально-виховного комплексу №110 Запорізької міської ради Запорізької області",484238,100,0,384406,384405.6,"Виконано роботи з рекон-струкції  І поверху будівлі, внутрішніх мереж водопостачання та каналізації"]
["030","Управління охорони здоров’я міської ради",null,15031000,null,9869000,3313600,3300306.12]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція комунальної установи \"Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5\"",4201000,39.0859319209712,2559000,1000000,1000000,"Виконано роботи з  демонтожу стін, полів, вікон, системи опалення, каналізації, вентиляції, електропостачання, дверей, обладнання; заміна вікон -14шт.; монтаж електропроводки:  щитків, розподільних коробок, встановлення вимикачів; прокладка трубопроводів: водопостачання 600м, каналізації-95м"]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція комунальної установи \"Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9\" (проектні роботи)",120000,100,0,120000,120000,"Проектні роботи"]
["150122","Інвестиційні проекти","Міська багатопрофільна клінічна лікарня №9, м.Запоріжжя  - реконструкція терапевтичного корпусу та аптеки із заміною обладнання ",2200000,100,0,993600,980410.12,"Виконано роботи з реконструкції приміщень, заміни обладнання."]
["150122","Інвестиційні проекти","Реконструкція комунальної установи \"Міська клінічна лікарня екстреної  та швидкої медичної  допомоги, м.Запоріжжя\" ",8510000,14.10105757931845,7310000,1200000,1199896,"Виконано роботи з: реконструк-ції торакального відділення: оперблока, кабінетів, палат, коридорів; заміни вікон-57шт., дверей-48шт., реконструкції водовостачання; заміни санфаянса: умивальники-26шт., мойки нерж-8шт., унітази-7шт., душові кабіни-2шт., рекон-струкції електропроводки з заміною електричних і силових щитків-9шт., розеток-113, вимикачів-161, освітлювальних приладів-190шт.; монтажу системи лікувального газопостачання (кисневий трубопровод).; ремонту приміщень лікарні; ремонту дощатих полів: покриття лінолеумом, плиткою"]
["110","Управління культури міської ради",null,15046576,null,13127200,1000000,975955.65]
["150101","Капітальні вкладення","Реконструкція будівлі комунального підприємства Палац культури \"Орбіта\"",15046576,12.756231052167621,13127200,1000000,975955.65,"Виконано роботи з реконструк-ції зовнішньої мережи тепло-постачання - 315 п.м., водо-проводу - 303 п.м., внутрішньої системи теплопостачання - 2052,52 п.м., водопрову холодної води - 248 п.м., гарячої води -223 п.м., каналізації - 240п.м., кабінетів. Будівництво прибудови.  Оздоблювальні роботи в приміщеннях санвузлів: улаштування дверних блоків 13,44 м.кв., підлоги 45 м.кв., облицьовування потолків  26,47 м.кв., облицьовування кера-мічною плиткою - 152,3 м.кв."]
[null,null,"Всього",2502957277,null,1658487083,359457740,348617388.3299999]
[]
[]
[null,"Секретар міської ради",{"$nulls":5},"Ю.В. Каптюх"]