{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":22,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,16,11,21],[1,13,1,21],[4,16,4,18],[4,19,4,21],[3,4,4,6],[3,7,3,21],[4,7,4,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[4,10,4,12],[4,13,4,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"Додаток"]
[{"$nulls":13},"до  рішення міської ради 31 липня 2012 року \"Про внесення змін до рішення Чернігівської міської ради від 31 січня 2011 року «Про програму поліпшення екологічного стану м. Чернігова на 2011-2015 роки (5 сесія   6 скликання)\"  ( 23 сесія  6 скликання)"]
[]
["№ з.п.","Перелік заходів програми","Строк вико-нання заходу","Відповідаль-ні виконавці","Джерела фінансування, тис. грн.",null,null,"Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:"]
[{"$nulls":7},"2011 рік",null,null,"2012 рік",null,null,"2013 рік",null,null,"2014 рік",null,null,"2015 рік"]
[{"$nulls":4},"місь-кий бюд-жет","інші бюд-жети","інші кош-ти","місь-кий бюд-жет","інші бюд-жети","інші кош-ти","місь-кий бюд-жет","інші бюд-жети","інші кош-ти","місь-кий бюд-жет","інші бюд-жети","інші кош-ти","місь-кий бюд-жет","інші бюд-жети","інші кош-ти","місь-кий бюд-жет","інші бюд-жети","інші кош-ти"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22]
["…","…"]
["1.1","Розробка проектно-кошторисної документації та реалізація комплексу заходів  проекту техніко-економічного обґрунтування поліпшення екологічного стану р.Стрижень в м.Чернігові","2011-2015 роки","Управління капітального будівництва,   управління житлово-комуналь-ного господарст-ва міської ради, Деснянське басейнове управління водних ресурсів",3803,50000,null,1000,10000,null,1403,10000,null,null,10000,null,400,10000,null,1000,10000]
["…","…"]
[]
[{"$nulls":16},"Продовження додатка"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22]
["3.6","Коригування та реалізація  робочого проекту «Будівництво установки для утилізації рідких токсичних промислових відходів продуктивністю 50 м3 за добу на полігоні твердих побутових відходів в с. Масани Чернігівського району» та впровадження технології водонерозчинного капсулювання токсичних шламів","2011-2013 роки","УЖКГ ЧМР",7000,null,null,2100,null,null,4900]
["…","…"]
[null,"Усього:",null,null,26911,59000,75850,4949,11000,600,8592,10000,1250,2922,11500,71000,5159,13500,1000,5289,13000,2000]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}